Værktøj til risikoanalyse

Om risici:

En utilsigtet og uønsket hændelse som vil påvirke projektets muligheder for at levere det aftalte

Risikoanalyse:

Identifikation af risici samt overvejelse af mulige modtræk

Risikostyring

Udvælgelse af de største risici og derefter rette energien mod disse

En risiko kan reduceres ved at:

- Minimere sandsynligheden for en uønsket hændelse indtræffer ved tiltag af forebyggende karakter

- Minimere konsekvensen af en indtruffet uønsket hændelse ved tiltag af afbødende karakter

| Risikoanalysen trin for trin: |  |
| --- | --- |
| 1. Brainstorming | a. Lav en brainstorm over risikohændelser og skriv dem på hver sit papkort |
|  | b. Tænk årsag -> virkning |
| 2. Prioritering | a. Benyt procesværktøjet med akserne Sandsynlighed og konsekvens og placer kortene relativt i forhold til hinanden |
|  | b. gang sandsynligheden med konsekvens og skriv resultatet på de enkelte risikokort = de enkelte hændelsers risikotal |
| 3. Handling | a. Identificer forebyggende og/eller afbødende handlinger for den enkelte risiko |
|  | b. Beskriv handlingerne SMART |
|  | c. Indarbejd handlingerne i milepælsplanen |
|  | d. kommunikér |

INSPIRATIONSLISTE 1: OMRÅDER DER KAN FORÅRSAGE RISICI

| Projektopgaven - Behov og situation - Definition af projektets mål og omfang - Teknologi, særpræg, løsningsvalg - Produkter og kvalitet - Forankring - Tidsramme Omgivelser - Marked og konkurrenter - Teknologi og omgivende systemer - Fysiske omgivelser - Adgangs- og transportforhold - Vejrlig og andre naturforhold - Politiske forhold - Regelsæt og normer - Prisudvikling, generel udvikling, lokalt niveau, valutaforhold Ressourcer - Kompetencer i team og organisation - Personer og deres tilgængelighed og engagement - Faciliteter i form af materialer, udstyr og lokaler - Materialer og deres kvalitet - Penge og prokura | Projektledelse og forløbet - Ledelse og styring - Planlægningens kvalitet, pessimisme eller optimisme - Projektorganisationens kunnen, modenhed, samvirke - De udførendes kompetencer og engagement - Gentagelseseffekt og nødvendig læring - Ændringer undervejs, usikkerhed eller forudsigelighed - Kvalitetskontrolpolitik - Arbejdsmiljøforhold - Uheld, tyveri, hærværk, forglemmelser - Leverancer, varekøb og underleverandører - Tidspres - Modstand eller opbakning Interessenter - Anvendelse og ejerskab - Vilje og drivkraft - Ressourceudnyttelse - Formel godkendelse - Almen accept - Interessemodsætninger - Interessenternes holdning og aktivitet - Gener ved udførelsen (f.eks. hensyn til naboer, trafik, pladsforhold m.v.) - Myndighedernes medvirken |
| --- | --- |

SKABELON: SANDSYNLIGHED/KONSEKVENS AKSE

SKABELON: VURDERING AF RISICI UD FRA BEREGNING

| Risiko | Sandsynlighed Score 1 til 5 | Konsekvens Score 1 til 5 | Risikotal Score 1 til 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |

De risici, der har det største risikotal, er de alvorligste.

Risikotal = Sandsynlighed x Konsekvens.                                                                                                                                                                                               Kilde: John Ryding Olsson.